## 南庄管护站
2022年度乡村振兴资金执行情况绩效单位自评报表
项目名称 |  | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务麻庵林场南庄管护站项目
主管部门 |  | 平凉市关山林业管理局 |  |  | 实施单位 |  | 平凉市关山林业管理局麻庵林场
[5 empty] | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
项目资金（万元） |  | 年度总结总额：50 |  |  | 50.7万元 |  | 100 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：财政资金 |  |  | 50 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0.07万元 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建南庄管护站140平方米，围墙120米，院内硬化70平方米。 |  |  |  | 完成南庄管护站140平方米，围墙120米，院内硬化70平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建住房 | 140平方米 | 139.96平方米 | 5 |  | 4
|  |  | 围墙 | 120米% | 120米% | 5 |  | 5
|  |  | 院落硬化 | 70平方米 | 70平方米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 质量合格率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金到位及时性 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金使用效率 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目投资 | 50万元 | 50.7万元% | 5 |  | 5
|  |  | 项目工期 | 2022年完成 | 2022年% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加周边群众务工收入 | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 项目建成后工作生活等基本条件改善情况 | 改善明显 | 改善明显 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 提高职工工作积极性、促进林区和谐稳定 | 改善明显 | 改善明显 | 5 |  | 5
|  |  | 美化环境、提升林区形象 | 有效提升 | 有效提升 | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 提升职工生产生活条件 | 有效提升 | 有效提升 | 4 |  | 4
|  |  | 林场整体管理功能得到加强 | 明显改善 | 明显改善 | 4 |  | 4
|  |  | 林区管护发挥作用 | 效果明显 | 效果明显 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） | >=95% | >=95% | 10 |  | 9
……
总 分 | [5 empty] | 90 |  | 98
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
单位负责人： 刘伯毅 制表：仵拴成